## Tempi e costi Enti riusanti
Per ciascuna fase del progetto di riuso, illustrare tempi e costi di massima, distinti in costi del personale (FTE) ed esterni (acquisto di beni e servizi). I tempi sono comprensivi dei tempi amministrativi, e decorrono a partire dal momento in cui l’Ente ha scelto di riusare e adottare la buona pratica, evento di norma formalizzato da un atto (Delibera/Determina), fino alla conclusione (messa a regime).
Campo Note: segnalare eventuali particolarità della storia del progetto del riusante, che ne hanno determinato uno scostamento significativo nei tempi - rispetto al Piano di progetto iniziale, oppure nei costi - rispetto al budget di progetto
Fase 0 | Analisi del modello di Comunità, del riuso, predisposizione e formalizzazione del Piano Operativo
Ente riusante KIT | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Range | 90 - 120 gg | 30 - 60 gg/u
Media | 0 | 0
Fase 1 | Attuazione del piano di azione della Comunità OCPA
Ente riusante KIT | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
0
0
0
0
0
0
0
Range | 120 - 360 gg | 60 - 250 gg/u
Media | 0 | 0
Fase 2 | Dispiegamento Servizi assistenza per la comunità OCPA
Ente riusante KIT | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Range | 60 - 120 gg | 20 – 50 gg/u
Media | 0 | 0
Fase 3 | consolidamento e personalizzazione periodo di Start-up
Ente riusante KIT | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Range | 20 – 60 gg | 10 – 25 gg/u
Media | 0 | 0
Fase 4 | messa a regime e gestione del Sistema risultante
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Range | 120– 440 gg | 40– 120 gg/u
Media | 0 | 0 | 0